## 대시보드 & 엄수 규칙
FarmFi 웹 QA 시트
대상 | https://farmfi.co.kr (프로덕션)
서비스 한 줄 | 도심 유휴공실을 스마트팜 매장으로 전환하는 자금을 모으고, 검증된 마일스톤 단계에만 집행하는 웹 플랫폼
라운드 | 1차 = 수정 전 프로덕션 QA · 2차 = 수정 반영 후 로컬 dev 재검증 + 추가 요청 확인 · 3차 = 같은 TC 를 배포본에서 재실행
기준 문서 | docs/feature-spec.md (2·3·5·6·7·8·14·18장) · 명세 18장 'MVP 완료 기준'과 '역할별 필수 인수 테스트'
수행 방식 | Playwright(Chromium)로 화면 직접 조작 + API 직접 호출. 쓰기 경로 포함. 수행 후 /api/demo/reset 으로 시드 복구.
수행 환경 | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024
수행 일자 | 1차 2026-08-25 · 2차 2026-08-25 · 3차 2026-08-26
계정 | admin@ / operator@ / landlord@ / investor@ / investor2@ / demo@farmfi.test (시드 계정, 비밀번호 farmfi123)
배포 커밋 | 1차 752175f5~5ed2c88c(세션 중 재배포) · 2차 로컬 dev · 3차 e81d8a05
TC 진행 현황
전체 | Pass | Fail | Blocked | N/A | 미실행 | 진행률
1차 Fail 12건은 수정 후 2차에서 Pass로 재확인됐고, 3차에서 배포본으로 같은 TC 를 다시 확인했다. 라운드마다 행을 새로 쌓아 앞 라운드 판정을 덮어쓰지 않는다.
요청사항(REQ) 처리 현황
전체 | 확인 전 | 처리 중 | 처리 완료 | 검수 완료 | 긴급 버그 | Critical
명세 18장 · 역할별 필수 인수 테스트
인수 기준 (명세 18장) | 연결 TC | 판정 |  |  |  |  | 근거
투자자 · 중복 은행 웹훅이 와도 투자금이 한 번만 반영된다 | TC-D09, TC-D10, TC-X18 | Pass |  |  |  |  | 같은 거래번호 재전송(순차)과 동시 3발 모두 건수 불변, 5xx 없음
투자자 · 재시도해도 하나의 eventId만 기록되고 보유 구좌가 이중 발행되지 않는다 | TC-D09, TC-X19 | Pass |  |  |  |  | eventId = deposit:{거래번호}:mint 로 트랜잭션 안에서 멱등. 거래번호가 다른 2차 입금은 REVIEW로 분리(REQ-001 수정)
권한 · 승인되지 않은 마일스톤은 집행 API가 거부한다 | TC-M01 | Pass |  |  |  |  | pending 단계 집행 요청 → 400 거부 (관리자 세션에서도 거부)
권한 · 운영자는 배정되지 않은 공간의 증빙을 제출할 수 없다 | TC-O01, TC-X14, TC-X15 | Pass |  |  |  |  | 1차에서 operatorId 미지정 지점이 통과(REQ-003) → 수정 후 미배정·타인 배정 모두 403. 3차에서 배포본 재확인
권한 · 투자자는 운영자·관리자 메뉴나 API에 접근할 수 없다 | TC-P01~P05, TC-X07~X10 | Pass |  |  |  |  | API는 1차부터 403. 화면은 1차에서 렌더됐고(REQ-004) 수정 후 자기 역할 홈으로 리다이렉트
구매자 · 지점을 먼저 선택해야 그 지점의 작물·슬롯으로 주문할 수 있다 | TC-B01, TC-B02 | Pass |  |  |  |  | 지점 미선택 시 작물 0개, 지점 선택 후에만 재고 기반 목록
사용자 화면 어디에도 STO·토큰 배정·지갑 주소·고정 수익 보장 문구가 없다 | TC-W01, TC-W02 | Pass |  |  |  |  | 1차 58개 화면 정규식 검사 0건. 이후 I-01 배분 현황 카드에 '총 배정 토큰·내 보유 토큰' 라벨이 들어갔고, 명세 18장이 그 두 개를 예외로 명시하도록 갱신됐다(값은 구좌로 센다). 3차 재검사 0건
엄수 규칙
① 코드·일시 공란 불가
② 시트 포맷 수정은 PO 요청 후
③ 판정·유형·상태는 드롭다운만 사용
④ Fail 이면 REQ 를 만들고 TC↔REQ 코드를 서로 적는다
⑤ REQ 등록 전 중복 검색
⑥ 크로스 시트는 자기 열만 채운다
⑦ TC 밖에서 발견한 것도 REQ 로 등록한다
판정 기준
Pass = 기대결과와 일치
Fail = 기대결과와 불일치
Blocked = 선행 이슈 또는 되돌릴 수 없는 동작이라 미실행
N/A = 이번 범위 아님
미실행 = 아직 실행하지 않음
[이 시트가 못 잡는 것]
- 성능·부하 / 보안 취약점 정밀 진단 / 접근성(스크린리더·키보드 내비) / 실기기 고유 이슈
- 운영자 앱(app/, Expo React Native) 전 범위 — 이번 QA 는 웹(frontend/)만 대상이다
- 실제 은행 송금·PG 결제는 지급사 웹훅 규약대로 호출하되 입금 자체는 시뮬레이션이다. 모바일 신분증은 3차에서 발급 요청까지 확인했다(TC-Z01).
- 3차는 배포본 e81d8a05 기준이다. 그 뒤 배포가 있으면 같은 TC 가 다른 코드를 본다.
- 라운드마다 배포 커밋을 적는다. 1차 QA 중 세션 도중 재배포가 실제로 있었다(REQ-009).
- 코드 레벨 원인 — REQ 의 '해결 방향'은 가설과 실제 수정 내용을 함께 적었고, 검수는 별도다.
- 명세 17.3 게이트(증권성 법률의견·신탁사 계약·은행/PG/모바일 신분증 실계약)는 개발 범위 밖이다
출시 가능 여부는 이 시트가 판정하지 않습니다. 결정은 만든 사람이 합니다.

## TC 시나리오
No | TC 코드 | 라운드 | 기능 ID | 화면·경로 | 구분 | 시나리오 | 사전 조건 | 절차 | 기대 결과 | 귀속 | 판정 | 테스트 환경 | 테스트 일시 | 연결 요청 코드 | 비고 (실제 관측값) | 우선순위
1 | TC-V001 | 1차 | F-01 | / | 정상 | 비회원 세션으로 / 진입 | 로그아웃 상태 | 1. / 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
2 | TC-V002 | 1차 | F-01 | /about | 정상 | 비회원 세션으로 /about 진입 | 로그아웃 상태 | 1. /about 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
3 | TC-V003 | 1차 | F-04 | /projects | 정상 | 비회원 세션으로 /projects 진입 | 로그아웃 상태 | 1. /projects 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
4 | TC-V004 | 1차 | F-09 | /subscribe | 정상 | 비회원 세션으로 /subscribe 진입 | 로그아웃 상태 | 1. /subscribe 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
5 | TC-V005 | 1차 | F-09 | /subscribe/plan | 정상 | 비회원 세션으로 /subscribe/plan 진입 | 로그아웃 상태 | 1. /subscribe/plan 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
6 | TC-V006 | 1차 | F-11 | /space | 정상 | 비회원 세션으로 /space 진입 | 로그아웃 상태 | 1. /space 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
7 | TC-V007 | 1차 | F-01 | /start | 정상 | 비회원 세션으로 /start 진입 | 로그아웃 상태 | 1. /start 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
8 | TC-V008 | 1차 | F-02 | /login | 정상 | 비회원 세션으로 /login 진입 | 로그아웃 상태 | 1. /login 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
9 | TC-V009 | 1차 | F-02 | /signup | 정상 | 비회원 세션으로 /signup 진입 | 로그아웃 상태 | 1. /signup 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
10 | TC-V010 | 1차 | F-08 | /investor | 정상 | 투자자 세션으로 /investor 진입 | 투자자 계정 로그인 | 1. /investor 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
11 | TC-V011 | 1차 | F-08 | /investor/holdings | 정상 | 투자자 세션으로 /investor/holdings 진입 | 투자자 계정 로그인 | 1. /investor/holdings 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
12 | TC-V012 | 1차 | F-08 | /investor/applications | 정상 | 투자자 세션으로 /investor/applications 진입 | 투자자 계정 로그인 | 1. /investor/applications 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
13 | TC-V013 | 1차 | F-08 | /investor/notifications | 정상 | 투자자 세션으로 /investor/notifications 진입 | 투자자 계정 로그인 | 1. /investor/notifications 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
14 | TC-V014 | 1차 | F-08 | /investor/notifications/settings | 정상 | 투자자 세션으로 /investor/notifications/settings 진입 | 투자자 계정 로그인 | 1. /investor/notifications/settings 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
15 | TC-V015 | 1차 | F-03 | /verify | 정상 | 투자자 세션으로 /verify 진입 | 투자자 계정 로그인 | 1. /verify 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
16 | TC-V016 | 1차 | F-03 | /verify/mobile-id | 정상 | 투자자 세션으로 /verify/mobile-id 진입 | 투자자 계정 로그인 | 1. /verify/mobile-id 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
17 | TC-V017 | 1차 | F-03 | /verify/account | 정상 | 투자자 세션으로 /verify/account 진입 | 투자자 계정 로그인 | 1. /verify/account 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
18 | TC-V018 | 1차 | F-03 | /verify/done | 정상 | 투자자 세션으로 /verify/done 진입 | 투자자 계정 로그인 | 1. /verify/done 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
19 | TC-V019 | 1차 | F-08 | /mypage | 정상 | 투자자 세션으로 /mypage 진입 | 투자자 계정 로그인 | 1. /mypage 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
20 | TC-V020 | 1차 | F-10 | /subscriptions | 정상 | 투자자 세션으로 /subscriptions 진입 | 투자자 계정 로그인 | 1. /subscriptions 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Fail | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 | REQ-007 | HTTP 200 · 콘솔오류 1건 · 네트워크 404 /investor/payouts?_rsc=14v5l | 2순위
21 | TC-V021 | 1차 | F-10 | /subscriptions/change | 정상 | 투자자 세션으로 /subscriptions/change 진입 | 투자자 계정 로그인 | 1. /subscriptions/change 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
22 | TC-V022 | 1차 | F-14 | /admin | 예외 | 투자자 세션으로 /admin 진입 | 투자자 계정 로그인 | 1. /admin 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 역할에 없는 화면 — 접근 차단 |  | Fail | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 | REQ-004 | HTTP 200 | 1순위
23 | TC-V023 | 1차 | F-16 | /admin/audit-logs | 예외 | 투자자 세션으로 /admin/audit-logs 진입 | 투자자 계정 로그인 | 1. /admin/audit-logs 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 역할에 없는 화면 — 접근 차단 |  | Fail | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 | REQ-004 | HTTP 200 · 콘솔오류 2건 · 네트워크 403 /api/audit-logs; 403 /api/audit-logs?format=csv&_rsc=1lpe3 | 1순위
24 | TC-V024 | 1차 | F-12 | /operator/milestones | 예외 | 투자자 세션으로 /operator/milestones 진입 | 투자자 계정 로그인 | 1. /operator/milestones 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 역할에 없는 화면 — 접근 차단 |  | Fail | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 | REQ-004 | HTTP 200 · 콘솔오류 1건 · 네트워크 403 /api/appeals?milestoneId=cmt6qy0kz04n8esudho8mb3l8 | 1순위
25 | TC-V025 | 1차 | F-14 | /admin/ledger | 예외 | 투자자 세션으로 /admin/ledger 진입 | 투자자 계정 로그인 | 1. /admin/ledger 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 역할에 없는 화면 — 접근 차단 |  | Fail | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 | REQ-004 | HTTP 200 · 콘솔오류 2건 · 네트워크 403 /api/admin/projects/cmt6qxvrf000pesud96j1e56u/records?period=2026-08; 403 /api/sales?projectId=cmt6qxvrf000pesud96j1e56u&days=90 | 1순위
26 | TC-V026 | 1차 | F-03 | /verify | 정상 | 시연 투자자 세션으로 /verify 진입 | 시연 투자자 계정 로그인 | 1. /verify 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
27 | TC-V027 | 1차 | F-03 | /verify/mobile-id | 정상 | 시연 투자자 세션으로 /verify/mobile-id 진입 | 시연 투자자 계정 로그인 | 1. /verify/mobile-id 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
28 | TC-V028 | 1차 | F-08 | /investor | 정상 | 시연 투자자 세션으로 /investor 진입 | 시연 투자자 계정 로그인 | 1. /investor 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
29 | TC-V029 | 1차 | F-11 | /operator | 정상 | 운영자 세션으로 /operator 진입 | 운영자 계정 로그인 | 1. /operator 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
30 | TC-V030 | 1차 | F-11 | /operator/spaces | 정상 | 운영자 세션으로 /operator/spaces 진입 | 운영자 계정 로그인 | 1. /operator/spaces 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
31 | TC-V031 | 1차 | F-12 | /operator/milestones | 정상 | 운영자 세션으로 /operator/milestones 진입 | 운영자 계정 로그인 | 1. /operator/milestones 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
32 | TC-V032 | 1차 | F-11 | /operator/settlements | 정상 | 운영자 세션으로 /operator/settlements 진입 | 운영자 계정 로그인 | 1. /operator/settlements 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
33 | TC-V033 | 1차 | F-11 | /operator/certificate | 정상 | 운영자 세션으로 /operator/certificate 진입 | 운영자 계정 로그인 | 1. /operator/certificate 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
34 | TC-V034 | 1차 | F-11 | /operator/apply | 정상 | 운영자 세션으로 /operator/apply 진입 | 운영자 계정 로그인 | 1. /operator/apply 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
35 | TC-V035 | 1차 | F-11 | /operator/apply/visit | 정상 | 운영자 세션으로 /operator/apply/visit 진입 | 운영자 계정 로그인 | 1. /operator/apply/visit 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
36 | TC-V036 | 1차 | F-11 | /operator/apply/education | 정상 | 운영자 세션으로 /operator/apply/education 진입 | 운영자 계정 로그인 | 1. /operator/apply/education 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
37 | TC-V037 | 1차 | F-11 | /operator/apply/contract | 정상 | 운영자 세션으로 /operator/apply/contract 진입 | 운영자 계정 로그인 | 1. /operator/apply/contract 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
38 | TC-V038 | 1차 | F-11 | /operator/apply/confirm | 정상 | 운영자 세션으로 /operator/apply/confirm 진입 | 운영자 계정 로그인 | 1. /operator/apply/confirm 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
39 | TC-V039 | 1차 | F-14 | /landlord | 정상 | 임대인 세션으로 /landlord 진입 | 임대인 계정 로그인 | 1. /landlord 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
40 | TC-V040 | 1차 | F-14 | /admin | 정상 | 관리자 세션으로 /admin 진입 | 관리자 계정 로그인 | 1. /admin 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
41 | TC-V041 | 1차 | F-14 | /admin/projects | 정상 | 관리자 세션으로 /admin/projects 진입 | 관리자 계정 로그인 | 1. /admin/projects 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
42 | TC-V042 | 1차 | F-14 | /admin/operators | 정상 | 관리자 세션으로 /admin/operators 진입 | 관리자 계정 로그인 | 1. /admin/operators 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
43 | TC-V043 | 1차 | F-14 | /admin/spaces | 정상 | 관리자 세션으로 /admin/spaces 진입 | 관리자 계정 로그인 | 1. /admin/spaces 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
44 | TC-V044 | 1차 | F-14 | /admin/evidence | 정상 | 관리자 세션으로 /admin/evidence 진입 | 관리자 계정 로그인 | 1. /admin/evidence 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
45 | TC-V045 | 1차 | F-14 | /admin/issuances | 정상 | 관리자 세션으로 /admin/issuances 진입 | 관리자 계정 로그인 | 1. /admin/issuances 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
46 | TC-V046 | 1차 | F-14 | /admin/ledger | 정상 | 관리자 세션으로 /admin/ledger 진입 | 관리자 계정 로그인 | 1. /admin/ledger 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
47 | TC-V047 | 1차 | F-14 | /admin/settlements | 정상 | 관리자 세션으로 /admin/settlements 진입 | 관리자 계정 로그인 | 1. /admin/settlements 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
48 | TC-V048 | 1차 | F-14 | /admin/settlement-rules | 정상 | 관리자 세션으로 /admin/settlement-rules 진입 | 관리자 계정 로그인 | 1. /admin/settlement-rules 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
49 | TC-V049 | 1차 | F-14 | /admin/subscriptions | 정상 | 관리자 세션으로 /admin/subscriptions 진입 | 관리자 계정 로그인 | 1. /admin/subscriptions 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
50 | TC-V050 | 1차 | F-14 | /admin/certificates | 정상 | 관리자 세션으로 /admin/certificates 진입 | 관리자 계정 로그인 | 1. /admin/certificates 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
51 | TC-V051 | 1차 | F-16 | /admin/audit-logs | 정상 | 관리자 세션으로 /admin/audit-logs 진입 | 관리자 계정 로그인 | 1. /admin/audit-logs 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
52 | TC-V052 | 1차 | F-14 | /admin/aml | 정상 | 관리자 세션으로 /admin/aml 진입 | 관리자 계정 로그인 | 1. /admin/aml 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
53 | TC-V053 | 1차 | F-14 | /admin/expert-review | 정상 | 관리자 세션으로 /admin/expert-review 진입 | 관리자 계정 로그인 | 1. /admin/expert-review 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
54 | TC-V054 | 1차 | F-14 | /admin/notifications | 정상 | 관리자 세션으로 /admin/notifications 진입 | 관리자 계정 로그인 | 1. /admin/notifications 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
55 | TC-V055 | 1차 | F-14 | /admin/reports | 정상 | 관리자 세션으로 /admin/reports 진입 | 관리자 계정 로그인 | 1. /admin/reports 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
56 | TC-V056 | 1차 | F-14 | /admin/roles | 정상 | 관리자 세션으로 /admin/roles 진입 | 관리자 계정 로그인 | 1. /admin/roles 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
57 | TC-V057 | 1차 | F-14 | /admin/verify | 정상 | 관리자 세션으로 /admin/verify 진입 | 관리자 계정 로그인 | 1. /admin/verify 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
58 | TC-V058 | 1차 | F-14 | /admin/demo | 정상 | 관리자 세션으로 /admin/demo 진입 | 관리자 계정 로그인 | 1. /admin/demo 이동 2. 렌더·콘솔·네트워크 확인 | 화면이 오류 없이 렌더되고 콘솔·네트워크 오류가 없다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | HTTP 200 | 2순위
59 | TC-P01 | 1차 | F-17 | /api/audit-logs | 예외 | /api/audit-logs 를 역할별로 호출 | 각 역할 계정 로그인 | 1. 각 역할 세션으로 GET 2. 상태코드 비교 | 비회원 401 · 투자자/운영자/임대인 403 · 관리자 200 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | guest:401 / investor:403 / operator:403 / landlord:403 / admin:200 | 1순위
60 | TC-P02 | 1차 | F-17 | /api/admin/users | 예외 | /api/admin/users 를 역할별로 호출 | 각 역할 계정 로그인 | 1. 각 역할 세션으로 GET 2. 상태코드 비교 | 비회원 401 · 투자자/운영자/임대인 403 · 관리자 200 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | guest:401 / investor:403 / operator:403 / landlord:403 / admin:200 | 1순위
61 | TC-P03 | 1차 | F-17 | /api/admin/issuances | 예외 | /api/admin/issuances 를 역할별로 호출 | 각 역할 계정 로그인 | 1. 각 역할 세션으로 GET 2. 상태코드 비교 | 비회원 401 · 투자자/운영자/임대인 403 · 관리자 200 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | guest:401 / investor:403 / operator:403 / landlord:403 / admin:200 | 1순위
62 | TC-P04 | 1차 | F-17 | /api/admin/reconciliation | 예외 | /api/admin/reconciliation 를 역할별로 호출 | 각 역할 계정 로그인 | 1. 각 역할 세션으로 GET 2. 상태코드 비교 | 비회원 401 · 투자자/운영자/임대인 403 · 관리자 200 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | guest:401 / investor:403 / operator:403 / landlord:403 / admin:200 | 1순위
63 | TC-P05 | 1차 | F-17 | /api/reports/institution | 예외 | /api/reports/institution 를 역할별로 호출 | 각 역할 계정 로그인 | 1. 각 역할 세션으로 GET 2. 상태코드 비교 | 비회원 401 · 투자자/운영자/임대인 403 · 관리자 200 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | guest:401 / investor:403 / operator:403 / landlord:403 / admin:200 | 1순위
64 | TC-A01 | 1차 | F-13 | /optimization | 예외 | 비회원이 생육 레시피·최적화 API 조회 | 시드 데이터 기준 상태 | API/브라우저로 직접 실행 | 401 Unauthorized (운영자 화면 데이터) |  | Fail | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 | REQ-005 | 200 {"project":{"id":"cmt6qxvrf000pesud96j1e56u","name":"온천장 스마트팜 1호점"},"crop":{"key":"leafy","label":"엽채류(상추)","dliTarget":15},"inputs":{"cropKey":"leafy","tar ¦ 명세 7장: 배정되지 않은 지점의 데이터는 보이지 않는다 | 1순위
65 | TC-A02 | 1차 | F-13 | /monitoring | 예외 | 비회원이 오늘 할 일 브리핑 API 조회 | 시드 데이터 기준 상태 | API/브라우저로 직접 실행 | 401 Unauthorized |  | Fail | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 | REQ-005 | 200 {"project":{"id":"cmt6qxvrf000pesud96j1e56u","name":"온천장 스마트팜 1호점"},"generatedAt":"2026-08-24T16:36:28.966Z","briefing":{"items":[{"priority":"high","catego ¦ 발주 수량·수요 예측 등 운영 정보 포함 | 1순위
66 | TC-A03 | 1차 | F-12 | O-11 | 예외 | 투자자 세션으로 마일스톤 증빙 제출 | 시드 데이터 기준 상태 | API/브라우저로 직접 실행 | 403 운영자만 증빙을 제출할 수 있습니다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | 403 {"error":"운영자만 증빙을 제출할 수 있습니다."} | 1순위
67 | TC-A04 | 1차 | F-15 | A-07 | 예외 | 투자자 세션으로 마일스톤 집행(자금 인출) 호출 | 시드 데이터 기준 상태 | API/브라우저로 직접 실행 | 403 Forbidden |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | 403 {"error":"Forbidden"} | 1순위
68 | TC-A05 | 1차 | F-15 | A-07 | 예외 | 운영자 세션으로 마일스톤 집행 호출 | 시드 데이터 기준 상태 | API/브라우저로 직접 실행 | 403 Forbidden (admin 전용) |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | 403 {"error":"Forbidden"} | 1순위
69 | TC-A06 | 1차 | F-16 | 감사 로그 | 예외 | 투자자 세션으로 감사 로그 조회 | 시드 데이터 기준 상태 | API/브라우저로 직접 실행 | 403 Forbidden |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | 403 {"error":"Forbidden"} | 1순위
70 | TC-M01 | 1차 | F-15 | A-08/A-07 | 예외 | 승인되지 않은 단계(pending)를 관리자가 집행 요청 | 시드 데이터 기준 상태 | API/브라우저로 직접 실행 | 400 거부 — 증빙·승인 없이 집행 불가 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | 400 {"error":"증빙이 승인된 단계만 집행할 수 있습니다."} ¦ 명세 18장 권한 인수 테스트 항목 | 1순위
71 | TC-M02 | 1차 | F-15 | A-08 | 예외 | 조건 항목별 판정(items) 없이 승인 시도 | 시드 데이터 기준 상태 | API/브라우저로 직접 실행 | 400 거부 — 항목 미지정이면 승인 불가 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | 400 {"error":"아직 판정하지 않은 항목이 있습니다 — 계약서 · 영수증 · 현장 사진 · 교차검증"} ¦ 명세 A-08: 한 항목이라도 미지정이면 승인할 수 없다 | 1순위
72 | TC-M03 | 1차 | F-12 | O-11 | 정상 | 배정된 지점의 운영자가 증빙 제출 | 시드 데이터 기준 상태 | API/브라우저로 직접 실행 | 200 + 상태 evidence_submitted |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | 200 status=evidence_submitted | 2순위
73 | TC-O01 | 1차 | F-12 | O-11 | 예외 | 배정되지 않은 지점(MF01)의 단계에 다른 운영자가 증빙 제출 | 시드 데이터 기준 상태 | API/브라우저로 직접 실행 | 403 이 지점의 운영자만 제출할 수 있습니다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | 403 {"error":"이 지점의 운영자만 제출할 수 있습니다."} ¦ QA 픽스처 운영자 계정 사용 — 리셋으로 제거 | 1순위
74 | TC-O02 | 1차 | F-12 | O-11 | 예외 | 운영자가 배정되지 않은 지점(operatorId 없음)의 단계에 증빙 제출 | 시드 데이터 기준 상태 | API/브라우저로 직접 실행 | 403 — 배정되지 않은 지점의 증빙은 제출할 수 없다 |  | Fail | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 | REQ-003 | 200 {"milestone":{"id":"qa_ms_unassigned","projectId":"qa_proj_unassigned","seq":1,"name":"QA 공간 준비","description":null,"releasePct":3500,"releaseAmount":0,"status":"evidence_submitted","conditionText":null,"requiredSignals":[],"iotMinDays":0,"retryCount":0,"cross ¦ 단계 상태=evidence_submitted ¦ 명세 O-11 마지막 줄 | 1순위
75 | TC-D01 | 1차 | F-06 | I-03 | 경계 | 청약 금액 0원으로 신청 | 시드 데이터 기준 상태 | API/브라우저로 직접 실행 | 400 신청 금액을 확인해 주세요 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | 400 {"error":"신청 금액을 확인해 주세요."} | 2순위
76 | TC-D02 | 1차 | F-06 | I-03 | 정상 | 청약 100만원 신청 생성 | 시드 데이터 기준 상태 | API/브라우저로 직접 실행 | 200 + 신청 생성(DRAFT) |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | 200 id=cmt7gicr2000104l7if5g8per status=DRAFT | 2순위
77 | TC-D03 | 1차 | F-05 | I-02 | 정상 | 투자 적합성 확인 | 시드 데이터 기준 상태 | API/브라우저로 직접 실행 | 200 + eligible 판정 + 연간한도 반영 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | 200 {"investment":{"id":"cmt7gicr2000104l7if5g8per","userId":"cmt6qxu8q0009esudda86j6f4","projectId":"cmt6qy0rt04nfesudctnt7vow","status":"ELIGIBILITY_CHECKED","amount":1000000,"units" | 2순위
78 | TC-D04 | 1차 | F-06 | I-03 | 정상 | 필수 문서 3종 동의 후 계약 전자서명 | 시드 데이터 기준 상태 | API/브라우저로 직접 실행 | 필수 문서 동의 200 · 계약 동의 200 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | 문서[investment_contract:200 risk_disclosure:200 privacy_consent:200] 계약 200 {"investment":{"id":"cmt7gicr2000104l7if5g8per","userId":"cmt6qxu8q0009esudda86j6f4","projectId":"cmt6qy0rt04nfesudctnt7vow","status":"AWAITING_DEPOSIT","amount":1000000,"units":100,"eligible":true,"eligibilityMemo":"신청 가능합니다.","annualLimit":20000000,"consente | 2순위
79 | TC-D04B | 1차 | F-06 | I-03 | 경계 | 서명 없이 계약 동의 시도 | 시드 데이터 기준 상태 | API/브라우저로 직접 실행 | 400 서명을 입력해 주세요 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | 400 {"error":"서명을 입력해 주세요."} | 2순위
80 | TC-D05 | 1차 | F-06 | I-03 | 정상 | 건별 가상계좌 발급 | 시드 데이터 기준 상태 | API/브라우저로 직접 실행 | 200 + 계좌·기한 발급, 신청 AWAITING_DEPOSIT |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | 200 status=AWAITING_DEPOSIT bank=우리은행 ¦ {"virtualAccount":{"bankName":"우리은행","accountNumber":"X6516729718003","holderName":"팜피 투자금 분리보관 계정","amount":1000000,"expiresAt":"2026-08-25T16:36:55.000Z"}} | 2순위
81 | TC-D06 | 1차 | F-07 | 웹훅 | 예외 | 잘못된 secret으로 입금 웹훅 전송 | 시드 데이터 기준 상태 | API/브라우저로 직접 실행 | 401 Invalid secret |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | 401 {"error":"Invalid secret"} | 1순위
82 | TC-D07 | 1차 | F-07 | 웹훅 | 예외 | 모르는 orderId로 입금 웹훅 전송 | 시드 데이터 기준 상태 | API/브라우저로 직접 실행 | 200 ignored (재전송 유발 안 함) |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | 200 {"ok":true,"ignored":"unknown_order"} | 1순위
83 | TC-D08 | 1차 | F-06 | I-03 | 정상 | 입금 웹훅 1회 → 입금 확정·보유 구좌 발행 | 시드 데이터 기준 상태 | API/브라우저로 직접 실행 | 200 + Investment DEPOSIT_CONFIRMED 이상, DepositEvent 1건, 발행 1건 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | 200 {"ok":true,"outcome":"CONFIRMED"} ¦ DepositEvent=1 발행=1 status=COMPLETED | 2순위
84 | TC-D09 | 1차 | F-06 | I-03 | 예외 | ★ 같은 입금 웹훅 재전송(순차) — 중복 반영 여부 | 시드 데이터 기준 상태 | API/브라우저로 직접 실행 | 투자금 1회만 반영 · DepositEvent·발행 건수 불변 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | 200 DepositEvent 1→1 발행 1→1 확정액 1000000→1000000 ¦ 명세 18장 투자자 인수 테스트 | 1순위
85 | TC-D10 | 1차 | F-06 | I-03 | 예외 | ★ 같은 입금 웹훅 동시 3발(경합) — 중복 반영·5xx 여부 | 시드 데이터 기준 상태 | API/브라우저로 직접 실행 | 건수 불변 · 5xx 없음 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | codes=200,200,200 DepositEvent 1→1 발행 1→1 ¦ confirmBankDeposit의 findUnique→create 사이 경합 확인 | 1순위
86 | TC-D11 | 1차 | F-06 | I-03 | 예외 | 다른 거래키로 같은 계좌에 두 번째 입금 | 시드 데이터 기준 상태 | API/브라우저로 직접 실행 | 이미 납입된 계좌 — 중복 발행 없음 |  | Fail | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 | REQ-001 | 200 {"ok":true,"outcome":"CONFIRMED"} ¦ 발행 1→2 | 1순위
87 | TC-D12 | 1차 | F-05 | I-02/I-02E | 경계 | 연간한도(2,000만원) 초과 2,500만원으로 적합성 확인 | 시드 데이터 기준 상태 | API/브라우저로 직접 실행 | eligible=false + 사유 표시 + 진행 차단 상태 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | eligible=false status=IDENTITY_REQUIRED memo=남은 모집 물량보다 신청 금액이 큽니다. | 2순위
88 | TC-B01 | 1차 | F-09 | B-01 | 정상 | 지점 미선택 상태로 카탈로그 조회 | 시드 데이터 기준 상태 | API/브라우저로 직접 실행 | 픽업 지점 목록만 반환, 작물 목록은 비어 있음 (지점 먼저 선택) |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | 200 지점 2개 · 작물 0개 ¦ 명세 B-01: 지점을 먼저 선택해야 다음 화면의 재고를 조회한다 | 2순위
89 | TC-B02 | 1차 | F-09 | B-03 | 정상 | 지점 선택 후 해당 지점 재고 기반 작물 조회 | 시드 데이터 기준 상태 | API/브라우저로 직접 실행 | 선택 지점이 보유·재배하는 작물만 반환 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | 200 작물 3개 (구매가능 3개) | 2순위
90 | TC-B03 | 1차 | F-09 | B-03 | 경계 | 3종 팩에 작물 2종만 선택 | 시드 데이터 기준 상태 | API/브라우저로 직접 실행 | 400 작물 3종을 골라 주세요 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | 400 {"error":"작물 3종을 골라 주세요."} | 2순위
91 | TC-B04 | 1차 | F-09 | B-03 | 경계 | 드레싱 1봉만 선택 (규정 2봉) | 시드 데이터 기준 상태 | API/브라우저로 직접 실행 | 400 드레싱 2봉을 골라 주세요 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | 400 {"error":"드레싱 2봉을 골라 주세요."} | 2순위
92 | TC-B05 | 1차 | F-09 | B-02 | 경계 | 허용되지 않은 수령 주기(주 9회) | 시드 데이터 기준 상태 | API/브라우저로 직접 실행 | 400 수령 주기를 골라 주세요 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | 400 {"error":"수령 주기를 골라 주세요."} | 2순위
93 | TC-B06 | 1차 | F-09 | B-04/B-06 | 정상 | 정상 구성으로 정기구독 신청 | 시드 데이터 기준 상태 | API/브라우저로 직접 실행 | 200 + 구독 생성·다음 픽업 안내 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | 200 {"subscription":{"id":"cmt7gpkyb000604l99r27qoi9","userId":"cmt6qxua2000aesudro9pv9l9","projectId":"cmt6qxvrf000pesud96j1e56u","packSize":3,"perWeek":1,"productIds":["cmt6qxutw000lesud6hs7iq17","cmt6qxuv9000mesudwzrbh2ct","cmt6qxuwl000nesud | 2순위
94 | TC-B07 | 1차 | F-09 | B-04 | 예외 | 비회원이 정기구독 신청 | 시드 데이터 기준 상태 | API/브라우저로 직접 실행 | 401 Unauthorized |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | 401 {"error":"Unauthorized"} | 1순위
95 | TC-S01 | 1차 | F-06 | I-03 | 예외 | 적합성·계약동의·가상계좌 납입을 건너뛰고 /api/subscribe 직접 호출 | 시드 데이터 기준 상태 | API/브라우저로 직접 실행 | 거부 — 명세 I-03의 동의·납입 게이트를 통과해야 보유 구좌가 생긴다 |  | Fail | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 | REQ-002 | 200 {"success":true,"transaction":{"txHash":null,"amount":50000,"tokenAmount":5}} ¦ 보유 1080→1085 ¦ 명세 I-03: 동의 → AWAITING_DEPOSIT → 은행 웹훅 → 발행 | 1순위
96 | TC-R01 | 1차 | F-18 | 공통 | 경계 | mobile 뷰포트(390px)에서 주요 5화면 가로 스크롤 발생 여부 | 시드 데이터 기준 상태 | API/브라우저로 직접 실행 | 문서 폭이 뷰포트를 넘지 않음 |  | Fail | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 | REQ-006 | 가로 넘침: /(1010px), /projects(568px), /subscribe(546px), /about(627px) | 2순위
97 | TC-R02 | 1차 | F-18 | 공통 | 경계 | tablet 뷰포트(768px)에서 주요 5화면 가로 스크롤 발생 여부 | 시드 데이터 기준 상태 | API/브라우저로 직접 실행 | 문서 폭이 뷰포트를 넘지 않음 |  | Fail | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 | REQ-006 | 가로 넘침: /(1010px) | 2순위
98 | TC-W01 | 1차 | F-18 | 전 화면 | 예외 | 수집된 58개 화면 본문에서 명세 금칙어 검사 | 58개 화면 본문 수집 완료 | STO·토큰·지갑 주소·에스크로·수익 보장·락업·배당 정규식 검사 | 금칙어가 화면에 노출되지 않는다 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 |  | 검출 0건 | 1순위
99 | TC-X01 | 2차 | F-13 | /api/optimization/[id] | 예외 | 비회원이 생육 최적화 API 조회 | 수정 반영 후 로컬 dev | API/브라우저로 직접 실행 | 401 Unauthorized |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 | REQ-005 | 401 | 1순위
100 | TC-X02 | 2차 | F-13 | /api/briefing/[id] | 예외 | 비회원이 브리핑 API 조회 | 수정 반영 후 로컬 dev | API/브라우저로 직접 실행 | 401 Unauthorized |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 | REQ-005 | 401 | 1순위
101 | TC-X03 | 2차 | F-13 | /api/optimization/[id] | 예외 | 투자자가 남의 지점 최적화 API 조회 | 수정 반영 후 로컬 dev | API/브라우저로 직접 실행 | 403 배정되지 않은 매장 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 | REQ-005 | 403 | 1순위
102 | TC-X04 | 2차 | F-13 | /api/optimization/[id] | 정상 | 배정 운영자가 최적화 API 조회 (정상 경로 유지) | 수정 반영 후 로컬 dev | API/브라우저로 직접 실행 | 200 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 | REQ-005 | 200 | 2순위
103 | TC-X05 | 2차 | F-13 | /optimization/[id] | 예외 | 비회원이 최적화 화면 진입 | 수정 반영 후 로컬 dev | API/브라우저로 직접 실행 | /login 으로 이동 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 | REQ-005 | /login?next=/operator | 1순위
104 | TC-X06 | 2차 | F-13 | /optimization/[id] | 예외 | 투자자가 최적화 화면 진입 | 수정 반영 후 로컬 dev | API/브라우저로 직접 실행 | 자기 역할 홈으로 이동 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 | REQ-005 | /investor | 1순위
105 | TC-X07 | 2차 | F-17 | /admin | 예외 | 투자자 세션으로 /admin 진입 | 수정 반영 후 로컬 dev | API/브라우저로 직접 실행 | /investor 로 리다이렉트 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 | REQ-004 | /investor | 1순위
106 | TC-X08 | 2차 | F-17 | /admin/ledger | 예외 | 투자자 세션으로 /admin/ledger 진입 | 수정 반영 후 로컬 dev | API/브라우저로 직접 실행 | /investor 로 리다이렉트 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 | REQ-004 | /investor | 1순위
107 | TC-X09 | 2차 | F-17 | /operator/milestones | 예외 | 투자자 세션으로 운영자 화면 진입 | 수정 반영 후 로컬 dev | API/브라우저로 직접 실행 | /investor 로 리다이렉트 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 | REQ-004 | /investor | 1순위
108 | TC-X10 | 2차 | F-17 | /landlord | 예외 | 투자자 세션으로 임대인 화면 진입 | 수정 반영 후 로컬 dev | API/브라우저로 직접 실행 | /investor 로 리다이렉트 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 | REQ-004 | /investor | 1순위
109 | TC-X11 | 2차 | F-14 | /admin | 정상 | 관리자가 /admin 진입 (정상 경로 유지) | 수정 반영 후 로컬 dev | API/브라우저로 직접 실행 | 그대로 열림 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 | REQ-004 | /admin | 2순위
110 | TC-X12 | 2차 | F-11 | /operator/milestones | 정상 | 운영자가 운영자 화면 진입 (정상 경로 유지) | 수정 반영 후 로컬 dev | API/브라우저로 직접 실행 | 그대로 열림 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 | REQ-004 | /operator/milestones | 2순위
111 | TC-X13 | 2차 | F-06 | /api/subscribe | 예외 | 우회 라우트 직접 호출 | 수정 반영 후 로컬 dev | API/브라우저로 직접 실행 | 404 (라우트 없음) |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 | REQ-002 | 404 | 1순위
112 | TC-X14 | 2차 | F-12 | O-11 | 예외 | 미배정 지점(operatorId 없음)에 증빙 제출 | 수정 반영 후 로컬 dev | API/브라우저로 직접 실행 | 403 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 | REQ-003 | 403 배정된 지점의 운영자만 제출할 수 있습니다 | 1순위
113 | TC-X15 | 2차 | F-12 | O-11 | 예외 | 남의 배정 지점에 증빙 제출 | 수정 반영 후 로컬 dev | API/브라우저로 직접 실행 | 403 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 | REQ-003 | 403 | 1순위
114 | TC-X16 | 2차 | F-12 | O-11 | 정상 | 배정 운영자 증빙 제출 (정상 경로 유지) | 수정 반영 후 로컬 dev | API/브라우저로 직접 실행 | 200 · evidence_submitted |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 | REQ-003 | 200 | 2순위
115 | TC-X17 | 2차 | F-07 | I-03 | 정상 | 1차 입금 웹훅 (정상 경로 유지) | 수정 반영 후 로컬 dev | API/브라우저로 직접 실행 | outcome CONFIRMED · DepositEvent 1 · 청약 반영 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 | REQ-001 | CONFIRMED · de=1 · 청약 COMPLETED | 2순위
116 | TC-X18 | 2차 | F-07 | I-03 | 예외 | 같은 거래번호 재전송 | 수정 반영 후 로컬 dev | API/브라우저로 직접 실행 | DUPLICATE · 건수 불변 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 | REQ-001 | DUPLICATE · 불변 | 1순위
117 | TC-X19 | 2차 | F-07 | I-03 | 예외 | ★ 다른 거래번호로 2차 입금 | 수정 반영 후 로컬 dev | API/브라우저로 직접 실행 | outcome REVIEW · 발행 불변 · 모집액 불변 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 | REQ-001 | REVIEW · 발행 불변 · 모집 3580→3580 | 1순위
118 | TC-X20 | 2차 | F-07 | A-01 | 정상 | 2차 입금이 관리자 검토 큐에 뜬다 | 수정 반영 후 로컬 dev | API/브라우저로 직접 실행 | 검토 큐에 포함 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 | REQ-001 | 포함됨 | 2순위
119 | TC-X21 | 2차 | F-10 | /subscriptions | 정상 | 내 구독에 죽은 링크가 없다 | 수정 반영 후 로컬 dev | API/브라우저로 직접 실행 | /investor/payouts 링크 없음 · 404 없음 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 | REQ-007 | 링크 없음 · 404 없음 | 2순위
120 | TC-X22 | 2차 | F-18 | 공통 | 경계 | mobile 390px 주요 5화면 가로 넘침 | 수정 반영 후 로컬 dev | API/브라우저로 직접 실행 | 넘침 없음 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 | REQ-006 | 넘침 없음 | 2순위
121 | TC-X23 | 2차 | F-18 | 공통 | 경계 | tablet 768px 주요 5화면 가로 넘침 | 수정 반영 후 로컬 dev | API/브라우저로 직접 실행 | 넘침 없음 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 | REQ-006 | 넘침 없음 | 2순위
122 | TC-Y01 | 2차 | F-01 | /projects | 정상 | 프로젝트 카드 배지에서 '비보장' 제거 | 수정 반영 후 로컬 dev | 브라우저로 직접 조작 | '비보장' 없음 · '목표 N%' 유지 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 | 요청 1 | 비보장 미검출 · 목표 배지 유지 | 2순위
123 | TC-Y02 | 2차 | F-01 | / | 정상 | 비회원 홈에서 진행 중 프로젝트 잠금 | 수정 반영 후 로컬 dev | 브라우저로 직접 조작 | 반투명 레이어 + 로그인 버튼 · 카드 클릭해도 이동 안 함 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 | 요청 2 | 오버레이 노출 · 카드 3장 · 이동 없음 | 2순위
124 | TC-Y03 | 2차 | F-01 | / | 정상 | 로그인 후 잠금 해제 | 수정 반영 후 로컬 dev | 브라우저로 직접 조작 | 오버레이 없음 · 카드로 상세 이동 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 | 요청 2 | 오버레이 없음 · /projects/[id] 이동 | 2순위
125 | TC-Y04 | 2차 | F-04 | /projects/[id] | 정상 | 기준가 카드 문구·값 교체 | 수정 반영 후 로컬 dev | 브라우저로 직접 조작 | 투자 배분 현황 · 내 배분 비율 · 총 배정 토큰 · 내 보유 토큰 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 | 요청 3 | 4개 모두 노출 · 옛 문구 4개 모두 제거 | 2순위
126 | TC-Y05 | 2차 | F-04 | /projects/[id] | 정상 | 미인증 계정의 신청 버튼 문구 | 수정 반영 후 로컬 dev | 브라우저로 직접 조작 | '본인확인하고 신청하기' |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 | 요청 4 | 노출됨 | 2순위
127 | TC-Y06 | 2차 | F-03 | /verify | 정상 | 신청 → 본인확인 진입 (입력 금액 보존) | 수정 반영 후 로컬 dev | 브라우저로 직접 조작 | /verify?next=…amount=100000 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 | 요청 4 | 금액 보존 확인 | 2순위
128 | TC-Y07 | 2차 | F-03 | /verify/mobile-id | 정상 | 방법 선택 → 신분증 (next 유지) | 수정 반영 후 로컬 dev | 브라우저로 직접 조작 | /verify/mobile-id?next=…amount=100000 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 | 요청 4 | next 유지 확인 | 2순위
129 | TC-Y08 | 2차 | F-03 | /verify/account | 정상 | 계좌 확인 화면에 시연 버튼 존재 | 수정 반영 후 로컬 dev | 브라우저로 직접 조작 | '시연 넘어가기' 버튼 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 | 요청 5 | 있음 | 2순위
130 | TC-Y09 | 2차 | F-03 | /verify/account | 정상 | 시연 버튼 → 원래 신청으로 복귀 | 수정 반영 후 로컬 dev | 브라우저로 직접 조작 | next 경로로 이동 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 | 요청 5 | …/invest/eligibility?amount=100000 | 2순위
131 | TC-Y10 | 2차 | F-03 | /verify/account | 정상 | 시연 버튼이 계좌를 실제로 등록한다 | 수정 반영 후 로컬 dev | 브라우저로 직접 조작 | BankAccount 1건 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-25 | 요청 5 | 1건 등록됨 | 2순위
133 | TC-X01 | 3차 | F-13 | /api/optimization/[id] | 예외 | 비회원이 생육 최적화 API 조회 | 배포본 e81d8a05 · https://farmfi.co.kr | API/브라우저로 직접 실행 | 401 Unauthorized |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-26 | REQ-005 | 401 | 1순위
134 | TC-X02 | 3차 | F-13 | /api/briefing/[id] | 예외 | 비회원이 브리핑 API 조회 | 배포본 e81d8a05 · https://farmfi.co.kr | API/브라우저로 직접 실행 | 401 Unauthorized |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-26 | REQ-005 | 401 | 1순위
135 | TC-X03 | 3차 | F-13 | /api/optimization/[id] | 예외 | 투자자가 남의 지점 최적화 API 조회 | 배포본 e81d8a05 · https://farmfi.co.kr | API/브라우저로 직접 실행 | 403 배정되지 않은 매장 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-26 | REQ-005 | 403 | 1순위
136 | TC-X04 | 3차 | F-13 | /api/optimization/[id] | 정상 | 배정 운영자가 최적화 API 조회 (정상 경로 유지) | 배포본 e81d8a05 · https://farmfi.co.kr | API/브라우저로 직접 실행 | 200 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-26 | REQ-005 | 200 | 2순위
137 | TC-X05 | 3차 | F-13 | /optimization/[id] | 예외 | 비회원이 최적화 화면 진입 | 배포본 e81d8a05 · https://farmfi.co.kr | API/브라우저로 직접 실행 | /login 으로 이동 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-26 | REQ-005 | /login?next=/operator | 1순위
138 | TC-X06 | 3차 | F-13 | /optimization/[id] | 예외 | 투자자가 최적화 화면 진입 | 배포본 e81d8a05 · https://farmfi.co.kr | API/브라우저로 직접 실행 | 자기 역할 홈으로 이동 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-26 | REQ-005 | /investor | 1순위
139 | TC-X07 | 3차 | F-17 | /admin | 예외 | 투자자 세션으로 /admin 진입 | 배포본 e81d8a05 · https://farmfi.co.kr | API/브라우저로 직접 실행 | /investor 로 리다이렉트 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-26 | REQ-004 | /investor | 1순위
140 | TC-X08 | 3차 | F-17 | /admin/ledger | 예외 | 투자자 세션으로 /admin/ledger 진입 | 배포본 e81d8a05 · https://farmfi.co.kr | API/브라우저로 직접 실행 | /investor 로 리다이렉트 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-26 | REQ-004 | /investor | 1순위
141 | TC-X09 | 3차 | F-17 | /operator/milestones | 예외 | 투자자 세션으로 운영자 화면 진입 | 배포본 e81d8a05 · https://farmfi.co.kr | API/브라우저로 직접 실행 | /investor 로 리다이렉트 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-26 | REQ-004 | /investor | 1순위
142 | TC-X10 | 3차 | F-17 | /landlord | 예외 | 투자자 세션으로 임대인 화면 진입 | 배포본 e81d8a05 · https://farmfi.co.kr | API/브라우저로 직접 실행 | /investor 로 리다이렉트 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-26 | REQ-004 | /investor | 1순위
143 | TC-X11 | 3차 | F-14 | /admin | 정상 | 관리자가 /admin 진입 (정상 경로 유지) | 배포본 e81d8a05 · https://farmfi.co.kr | API/브라우저로 직접 실행 | 그대로 열림 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-26 | REQ-004 | /admin | 2순위
144 | TC-X12 | 3차 | F-11 | /operator/milestones | 정상 | 운영자가 운영자 화면 진입 (정상 경로 유지) | 배포본 e81d8a05 · https://farmfi.co.kr | API/브라우저로 직접 실행 | 그대로 열림 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-26 | REQ-004 | /operator/milestones | 2순위
145 | TC-X13 | 3차 | F-06 | /api/subscribe | 예외 | 우회 라우트 직접 호출 | 배포본 e81d8a05 · https://farmfi.co.kr | API/브라우저로 직접 실행 | 404 (라우트 없음) |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-26 | REQ-002 | 404 | 1순위
146 | TC-X14 | 3차 | F-12 | O-11 | 예외 | 미배정 지점(operatorId 없음)에 증빙 제출 | 배포본 e81d8a05 · https://farmfi.co.kr | API/브라우저로 직접 실행 | 403 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-26 | REQ-003 | 403 배정된 지점의 운영자만 제출할 수 있습니다 | 1순위
147 | TC-X15 | 3차 | F-12 | O-11 | 예외 | 남의 배정 지점에 증빙 제출 | 배포본 e81d8a05 · https://farmfi.co.kr | API/브라우저로 직접 실행 | 403 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-26 | REQ-003 | 403 배정된 지점의 운영자만 제출할 수 있습니다 | 1순위
148 | TC-X16 | 3차 | F-12 | O-11 | 정상 | 배정 운영자 증빙 제출 (정상 경로 유지) | 배포본 e81d8a05 · https://farmfi.co.kr | API/브라우저로 직접 실행 | 200 · evidence_submitted |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-26 | REQ-003 | 200 · evidence_submitted | 2순위
149 | TC-X17 | 3차 | F-07 | I-03 | 정상 | 1차 입금 웹훅 (정상 경로 유지) | 배포본 e81d8a05 · https://farmfi.co.kr | API/브라우저로 직접 실행 | outcome CONFIRMED · DepositEvent 1 · 청약 반영 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-26 | REQ-001 | CONFIRMED · DepositEvent 1건 · 청약 COMPLETED | 2순위
150 | TC-X18 | 3차 | F-07 | I-03 | 예외 | 같은 거래번호 재전송 | 배포본 e81d8a05 · https://farmfi.co.kr | API/브라우저로 직접 실행 | DUPLICATE · 건수 불변 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-26 | REQ-001 | DUPLICATE · 건수 불변(1건) | 1순위
151 | TC-X19 | 3차 | F-07 | I-03 | 예외 | ★ 다른 거래번호로 2차 입금 | 배포본 e81d8a05 · https://farmfi.co.kr | API/브라우저로 직접 실행 | outcome REVIEW · 발행 불변 · 모집액 불변 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-26 | REQ-001 | REVIEW · 발행 1건 그대로 · 모집액에 1차분만 반영 | 1순위
152 | TC-X20 | 3차 | F-07 | A-01 | 정상 | 2차 입금이 관리자 검토 큐에 뜬다 | 배포본 e81d8a05 · https://farmfi.co.kr | API/브라우저로 직접 실행 | 검토 큐에 포함 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-26 | REQ-001 | 검토 큐에 포함됨 | 2순위
153 | TC-X21 | 3차 | F-10 | /subscriptions | 정상 | 내 구독에 죽은 링크가 없다 | 배포본 e81d8a05 · https://farmfi.co.kr | API/브라우저로 직접 실행 | /investor/payouts 링크 없음 · 404 없음 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-26 | REQ-007 | /investor/payouts 링크 0건 · 404 응답 0건 | 2순위
154 | TC-X22 | 3차 | F-18 | 공통 | 경계 | mobile 390px 주요 5화면 가로 넘침 | 배포본 e81d8a05 · https://farmfi.co.kr | API/브라우저로 직접 실행 | 넘침 없음 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-26 | REQ-006 | 주요 5화면 모두 390px 이내 | 2순위
155 | TC-X23 | 3차 | F-18 | 공통 | 경계 | tablet 768px 주요 5화면 가로 넘침 | 배포본 e81d8a05 · https://farmfi.co.kr | API/브라우저로 직접 실행 | 넘침 없음 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-26 | REQ-006 | 주요 5화면 모두 768px 이내 | 2순위
156 | TC-Y01 | 3차 | F-01 | /projects | 정상 | 프로젝트 카드 배지에서 '비보장' 제거 | 배포본 e81d8a05 · https://farmfi.co.kr | 브라우저로 직접 조작 | '비보장' 없음 · '목표 N%' 유지 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-26 | 요청 1 | 비보장 미검출 · 목표 배지 유지 | 2순위
157 | TC-Y02 | 3차 | F-01 | / | 정상 | 비회원 홈에서 진행 중 프로젝트 잠금 | 배포본 e81d8a05 · https://farmfi.co.kr | 브라우저로 직접 조작 | 반투명 레이어 + 로그인 버튼 · 카드 클릭해도 이동 안 함 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-26 | 요청 2 | 오버레이 노출 · 로그인 버튼 2개 · 카드 클릭해도 이동 없음 | 2순위
158 | TC-Y03 | 3차 | F-01 | / | 정상 | 로그인 후 잠금 해제 | 배포본 e81d8a05 · https://farmfi.co.kr | 브라우저로 직접 조작 | 오버레이 없음 · 카드로 상세 이동 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-26 | 요청 2 | 오버레이 없음 · /projects/[id] 이동 | 2순위
159 | TC-Y04 | 3차 | F-04 | /projects/[id] | 정상 | 기준가 카드 문구·값 교체 | 배포본 e81d8a05 · https://farmfi.co.kr | 브라우저로 직접 조작 | 투자 배분 현황 · 내 배분 비율 · 총 배정 토큰 · 내 보유 토큰 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-26 | 요청 3 | 새 문구 4개 노출 · 옛 문구 4개 미검출 | 2순위
160 | TC-Y05 | 3차 | F-04 | /projects/[id] | 정상 | 미인증 계정의 신청 버튼 문구 | 배포본 e81d8a05 · https://farmfi.co.kr | 브라우저로 직접 조작 | '본인확인하고 신청하기' |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-26 | 요청 4 | 본인확인하고 신청하기 | 2순위
161 | TC-Y06 | 3차 | F-03 | /verify | 정상 | 신청 → 본인확인 진입 (입력 금액 보존) | 배포본 e81d8a05 · https://farmfi.co.kr | 브라우저로 직접 조작 | /verify?next=…amount=100000 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-26 | 요청 4 | /verify?next=/projects/[id]/invest/eligibility?amount=100000 | 2순위
162 | TC-Y07 | 3차 | F-03 | /verify/mobile-id | 정상 | 방법 선택 → 신분증 (next 유지) | 배포본 e81d8a05 · https://farmfi.co.kr | 브라우저로 직접 조작 | /verify/mobile-id?next=…amount=100000 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-26 | 요청 4 | /verify/mobile-id?next=…amount=100000 | 2순위
163 | TC-Y08 | 3차 | F-03 | /verify/account | 정상 | 계좌 확인 화면에 시연 버튼 존재 | 배포본 e81d8a05 · https://farmfi.co.kr | 브라우저로 직접 조작 | '시연 넘어가기' 버튼 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-26 | 요청 5 | 있음 | 2순위
164 | TC-Y09 | 3차 | F-03 | /verify/account | 정상 | 시연 버튼 → 원래 신청으로 복귀 | 배포본 e81d8a05 · https://farmfi.co.kr | 브라우저로 직접 조작 | next 경로로 이동 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-26 | 요청 5 | /projects/[id]/invest/eligibility?amount=100000 | 2순위
165 | TC-Y10 | 3차 | F-03 | /verify/account | 정상 | 시연 버튼이 계좌를 실제로 등록한다 | 배포본 e81d8a05 · https://farmfi.co.kr | 브라우저로 직접 조작 | BankAccount 1건 |  | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-26 | 요청 5 | 1건 등록됨 | 2순위
166 | TC-Z01 | 3차 | I-02 | /verify/mobile-id | 정상 | 모바일 신분증 QR 발급 요청 | OACX 설정이 있는 프로덕션 · 미인증 시연 계정 | 1. /verify/mobile-id 진입 2. QR 영역과 /api/identity 응답 확인 | QR 이미지 노출 · '발급하지 못했어요' 문구 없음 | 서버 로직 | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-26 |  | QR 1건 노출 · 실패 문구 0건 · /api/identity/offer 200 | 1순위
167 | TC-Z02 | 3차 | A-13 | /api/demo/reset | 예외 | 데모 리셋이 실제 가입 계정과 본인확인 기록을 남긴다 | 실가입 계정 1건(본인확인 기록 5건)이 있는 상태 | 1. 쓰기 TC 로 시연 데이터를 어지럽힌다 2. 리셋 호출 3. 유저·본인확인 기록 대조 | 시드는 원복 · 실가입 계정과 그 본인확인 기록은 보존 | 서버 로직 | Pass | API 직접 호출 (프로덕션) | 2026-08-26 | REQ-008 | 실계정 tj041600@naver.com 보존 · 본인확인 5/5 · 전체 유저 8 | 1순위
168 | TC-W02 | 3차 | 전 화면 | 전 화면 | 정상 | 주요 10화면 본문에서 명세 금칙어 검사 ('총 배정 토큰·내 보유 토큰'은 명세 18장 예외) | 배포본 e81d8a05 · https://farmfi.co.kr | 1. 비회원·투자자 세션으로 10화면 진입 2. 본문에서 STO·지갑 주소·수익 보장 정규식 검사 | 검출 0건 | 화면 로직 | Pass | Chromium 1440x900 · mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 2026-08-26 |  | 0건 | 2순위
168 | TC-Z03 | 3차 | A-13 | /api/demo/reset | 경계 | 리셋 삭제 범위의 경계 — 자식 행이 달린 실계정 · @farmfi.test 로 시작만 하는 이메일 · 이메일 없는 계정 · 연속 2회 | 배포본 e81d8a05 · 검수용 임시 계정 3종(본인확인 2건·계좌 1건 포함) | 1. 임시 계정 3종 생성 2. 리셋 2회 연속 호출 3. 유저·본인확인·계좌·시드 대조 4. 임시 계정 정리 | 실계정 3종과 본인확인 기록은 보존 · 계좌 등 시연 데이터는 삭제 · 시드 7건 재생성 · 2회차도 같은 결과 | 서버 로직 | Pass | API 직접 호출 (프로덕션) | 2026-08-26 | REQ-008 | 실계정 3/3 · 본인확인 2/2 · 계좌 0건 · 시드 7/7 · 2회차 동일 · 지점 3곳 정상 | 1순위

## 요청사항(REQ)
요청 코드 | 연결 TC | 유형 | 심각도 | 우선순위 | 요약 | 기대 동작 | 실제 동작 | 메뉴 Depth | 디바이스 | 재현 빈도 | 발견 일시 | 시각 자료·증거 | 해결 방향 · 실제 수정 | 진행 상태 | 검수 상태 | 처리 일시 | 검수 일시
REQ-001 | TC-D11 → TC-X19 | 긴급 버그 | Critical | 1순위 | 이미 납입 완료된 가상계좌에 다른 거래번호로 입금이 오면 보유 구좌가 이중 발행된다 | 청약 1건(100구좌)에 대해 확정 발행은 100구좌여야 한다. 초과 입금은 관리자 검토로 가야 한다. | 두 번째 웹훅도 CONFIRMED 처리되어 HoldingIssuance가 2건 생성. 청약 합 110구좌 vs 확정 발행 합 210구좌로 대사식이 깨졌다. | 투자 > 청약 > 가상계좌 입금 | Chromium 1440x900 | 항상 | 2026-08-25 | out/flows.json TC-D11 · HoldingIssuance eventId deposit:toss_QA-TXK-0001:mint / :0002:mint | confirmBankDeposit이 account.status를 CANCELLED만 검사하고 PAID를 검사하지 않았다. 계좌가 이미 PAID이거나 신청이 DEPOSIT_CONFIRMED 이상이면 REVIEW로 보내 확정도 발행도 하지 않게 했다(ba8ba306). 재검증 TC-X17~X20 통과. | 처리 완료 | 검수 전 | 2026-08-25
REQ-002 | TC-S01 → TC-X13 | 긴급 버그 | Critical | 1순위 | /api/subscribe 가 적합성·계약동의·가상계좌 납입을 건너뛰고 보유 구좌를 생성한다 | 명세 I-03의 게이트를 통과해야 보유 구좌가 생긴다. | POST 한 번으로 200 + TokenHolding 즉시 증가(1080→1085). identityVerified 외 어떤 게이트도 없었다. | API 직접 호출 (화면 경로 없음) | - | 항상 | 2026-08-25 | out/flows2.json TC-S01 응답 {"success":true,"tokenAmount":5} | 화면 어디에서도 부르지 않는 구(舊) 잔액 차감 경로였다. 라우트를 제거했다(7cd93b1a). settleInvestment가 쓰는 lib/subscription.ts는 정상 경로 안쪽이라 유지. 재검증 TC-X13 404 확인. | 처리 완료 | 검수 전 | 2026-08-25
REQ-003 | TC-O02 → TC-X14 | 기능 결함 | Major | 1순위 | 운영자가 배정되지 않은 지점(operatorId 미지정)의 마일스톤에 증빙을 제출할 수 있다 | 명세 O-11: 배정되지 않은 지점의 증빙은 제출할 수 없다 → 403 | operatorId가 null인 프로젝트의 단계에 임의 운영자가 제출 → 200, evidence_submitted 로 전이. | 운영자 > 마일스톤 > 증빙 제출 | - | 항상 | 2026-08-25 | out/flows.json TC-O02 (QA 임시 프로젝트로 재현, 검증 후 삭제) | 가드가 `project.operatorId && operatorId !== userId` 라서 null이면 통과했다. 판정을 ownsProject 한 곳으로 모으고 null도 거부하게 했다(85f89ea0). 재검증 TC-X14~X16 통과. | 처리 완료 | 검수 전 | 2026-08-25
REQ-004 | TC-V022~V025 → TC-X07 | 기능 결함 | Major | 1순위 | 투자자 세션으로 관리자 콘솔·운영자 포털 화면이 그대로 렌더된다 | 명세 2장: 현재 역할의 메뉴만 표시. 18장: 투자자는 운영자·관리자 메뉴나 API에 접근할 수 없다. | /admin 200 렌더 — 관리자 메뉴 14개 전체 노출, '김투자 관리자님', 전체 프로젝트·누적 모금액 표시. /operator/milestones 200 — 마일스톤 판정 항목·보완 요청 사유 노출. | 투자자 > 주소창 직접 입력 | Chromium 1440x900 | 항상 | 2026-08-25 | out/survey.json role=investor · 스크린샷 investor_admin.png | 미들웨어 matcher가 /api/*와 구 리다이렉트 경로만 잡고 페이지에는 역할 가드가 없었다. /admin·/operator·/landlord·/monitoring·/optimization에 레이아웃 가드를 넣었다(24c962f2). 시연 계정 판정이 DB를 읽어야 해 미들웨어(edge)가 아니라 레이아웃에 뒀다. 재검증 TC-X07~X12 통과. | 처리 완료 | 검수 전 | 2026-08-25
REQ-005 | TC-A01·A02 → TC-X01 | 기능 결함 | Major | 2순위 | 비회원이 생육 최적화·오늘 할 일 브리핑을 로그인 없이 조회할 수 있다 | 명세 7장: 배정되지 않은 지점의 데이터는 보이지 않는다. | GET /api/optimization/{id} 200, /api/briefing/{id} 200 — 작물 목표값·전력 요금·발주 수량·수요 예측 반환. 같은 계열 /api/monitoring/{id} 는 403으로 올바르게 막혀 있었다. | API 직접 호출 · /optimization/[id] 화면 | - | 항상 | 2026-08-25 | out/api-authz.json guest 행 · out/flows.json TC-A01·A02 | 두 라우트에 monitoring과 같은 requireRole+guardProject를 붙였다(7441a2e7). QA 중 /optimization/[id] 화면이 서버 컴포넌트로 prisma를 직접 읽어 API 관문을 지나지 않는 것도 확인해 레이아웃 가드를 함께 넣었다. 재검증 TC-X01~X06 통과. | 처리 완료 | 검수 전 | 2026-08-25
REQ-006 | TC-R01·R02 → TC-X22 | UI 개선 | Major | 1순위 | 모바일·태블릿에서 홈과 프로젝트 목록의 레이아웃이 무너진다 | 명세 15장 — 뷰포트 폭 안에서 콘텐츠가 읽혀야 한다. | 390px 뷰포트에서 문서 폭 1010px(홈)·568px(프로젝트). 카드가 3열을 유지해 '모금률 100.0% / 4…'가 잘리고 '1단계 완료'와 '공실 재생' 태그가 겹쳤다. 768px에서도 홈이 1010px. | 홈 / 프로젝트 목록 / 정기구독 / 서비스 소개 | mobile 390x844 · tablet 768x1024 | 항상 | 2026-08-25 | out/shots/mobile_.png, mobile_projects.png, tablet_.png | 1440 기준 값(좌우 54·간격 14·카드 3열·고정폭 검색창·히어로 음수 마진)이 폭에 상관없이 걸려 있었다. 헤더·셸·카드 그리드·지표 줄·단계 표시·주문 패널에 브레이크포인트를 넣었다(74909e57). 재검증 TC-X22·X23 통과. | 처리 완료 | 검수 전 | 2026-08-25
REQ-007 | TC-V020 → TC-X21 | 기능 결함 | Minor | 2순위 | 내 구독 화면의 '결제 내역' 버튼이 존재하지 않는 경로로 연결된다 | 결제 내역 화면으로 이동한다. | href="/investor/payouts" 이나 그 라우트가 없다(상세 /investor/payouts/[id] 만 존재). GET → 404. 진입 시 RSC 프리페치도 404. | 구매자 > 내 구독 | Chromium 1440x900 | 항상 | 2026-08-25 | out/survey.json · MySubscriptionsScreen.tsx:166 | 갈 곳이 없고 명세 B-07의 기능 목록에도 결제 내역이 없어 버튼을 제거했다(1f6038ea). /subscribe/payment는 신규 구독 draft에 의존해 기존 구독자를 보낼 수 없다. 재검증 TC-X21 통과. | 처리 완료 | 검수 전 | 2026-08-25
REQ-008 | TC-Z02, TC-Z03 | 기능 결함 | Major | 2순위 | 데모 리셋이 시드 계정뿐 아니라 실제 가입 계정까지 지운다 | 리셋은 시연 데이터를 최초 상태로 되돌리는 동작이다. 실제로 가입한 계정과 그 계정의 본인확인 기록은 남아야 한다. | seedScenario 가 재생성 전에 prisma.user.deleteMany() 로 유저 테이블을 통째로 비운다(seed-scenario.ts:84). 리셋 한 번에 tj041600@naver.com 계정과 거기 붙은 OpenDID 검증 기록 5건이 사라진다. QA 중에는 매 리셋마다 백업했다가 복원해서 이어갔다. | 관리자 > 데모 리셋 | - | 항상 | 2026-08-25 | seed-scenario.ts:84 · 리셋 전후 User 테이블 조회 · 검수는 고칠 때와 다른 경우로 다시 봤다 — 자식 행이 달린 실계정 · @farmfi.test 로 시작만 하는 이메일 · 이메일 없는 계정 · 연속 리셋 2회 (TC-Z03, 7/7) | 시드가 멱등하려면 지우고 다시 만드는 게 단순해서 유저 테이블을 통째로 비웠다. 시드가 만드는 계정은 전부 @farmfi.test 이므로 삭제 범위를 그 도메인으로 한정하고, 본인확인 기록은 남는 계정의 것만 남겼다(e81d8a05). 3차에서 리셋 후 실계정 1건과 본인확인 5건이 그대로 남는 것을 확인했다(TC-Z02). | 처리 완료 | 검수 완료 | 2026-08-26 | 2026-08-26
REQ-009 | - | 기타 | Minor | 3순위 | 리셋 직후 시연 계정(demo@farmfi.test)이 만들어지지 않았다 — 결함 아님, 원인 확인 | 리셋을 돌리면 seedScenario 가 '시연' 투자자를 만들고 그 계정으로 로그인할 수 있어야 한다. | 리셋 두 번 연속으로 응답의 investors 가 [김투자, 이서연, 박준혁] 이고 DB 에도 시연 계정이 없었다. 로그인 401. 같은 세션 뒤쪽에서 다시 리셋하니 시드 순번 그대로 정상 생성됐다(id cmt7kzoxr…, 최영호와 김투자 사이). | 관리자 > 데모 리셋 | - | 1회 | 2026-08-25 | 리셋 응답 · User 테이블 조회 2회(없음) → 이후 조회(있음, 시드 순번 id cmt7kzoxr…) · 커밋 5ed2c88c 와 그 배포 시각 | 결함이 아니다. 커밋 5ed2c88c `feat: 초기화해도 시연 계정이 살아남게 한다`(08-24 22:07)가 시드에 시연 계정 생성 블록을 넣었고, 그 배포가 내 관측 두 번 사이에 들어갔다. 앞선 두 번은 그 블록이 없는 배포본이었다. 남기는 이유는 하나다 — QA 중에 다른 세션이 같은 저장소에 배포하면 같은 TC 가 다른 코드를 본다. 라운드마다 배포 커밋 SHA 를 적는다. | 처리 완료 | 검수 전 | 2026-08-25

## 공통 TC 크로스
공통 TC | 적용 화면 수 | 1차 결과 | 2차 결과 | 3차 결과 | 비고
역할에 없는 화면 접근 시 차단된다 | 4 | Fail — REQ-004 | Pass | Pass | 투자자 세션으로 /admin·/operator 화면이 200 렌더 → 레이아웃 가드 후 자기 역할 홈으로 리다이렉트
로그인 없이 보호 API 호출 시 401 | 30 | Fail — REQ-005 | Pass | Pass | 31개 중 /api/projects 는 명세 2장에서 비회원 공개. 나머지 30개 중 28개 정상 401, optimization·briefing 2개가 200이었다
화면 진입 시 콘솔 오류가 없다 | 58 | 일부 Fail | Pass | Pass | 54/58 무오류. 나머지 4건은 투자자 세션의 권한 밖 화면 — 3건은 API 403(정상 방어), 1건은 /subscriptions 의 404 → REQ-007
모바일 390px 에서 가로 스크롤이 없다 | 5 | Fail — REQ-006 | Pass | Pass | 홈 1010px · 프로젝트 568px · 정기구독 546px · 소개 627px → 전부 뷰포트 이내
명세 금칙어(STO·지갑 주소·수익 보장)가 없다 | 58 | Pass | 확인 필요 | Pass | 1차 검출 0건. 요청 3으로 '총 배정 토큰·내 보유 토큰' 라벨이 들어가, 3차에서 그 둘을 명세 18장 예외로 두고 다시 검사했다 — 0건
실패 응답에 사유와 다음 행동이 있다 | 12 | Pass | Pass | Pass | 명세 14장 오류 코드 문구 — 400/403 응답 모두 한국어 사유 포함
쓰기 경로 검증 후 시드가 복구된다 | 3 | Pass | Pass | Pass | /api/demo/reset 으로 모집액·발행·입금 기록 원복 확인. 3차부터는 리셋이 시드 계정만 지우므로 실계정과 본인확인 기록을 백업할 필요가 없다(REQ-008).

## 기능 기준표
기능 ID | 기능명 | 기대 동작 | 입력 | 기대 출력 | 근거
F-01 | 서비스 홈 · 프로젝트 카드 | 비회원이 서비스를 이해하고 역할로 진입한다. 로그인 전에는 내 투자·알림·운영자·관리자 메뉴를 노출하지 않고, 진행 중 프로젝트 목록도 열지 않는다. | - | 프로젝트 카드(잠금 상태) · 원금 비보장 고지 · 역할별 CTA | 명세 C-01
F-02 | 로그인 · 회원가입 | 이메일+비밀번호 로그인. 실패 사유를 계정 열거가 되지 않게 통합 노출. | 이메일, 비밀번호 | 세션 쿠키 + 역할 홈(또는 next) 이동 | 명세 C-02·C-03
F-03 | 본인확인 (모바일 신분증·계좌) | 첫 투자 전 모바일 신분증 확인 필수. 실명·성인·확인시각만 저장하고 신분증 원문은 저장하지 않는다. 방법 선택 → 신분증 → 계좌가 돌아갈 경로를 이어받는다. | 인증 요청 · 은행·계좌번호 | 본인확인 결과 · 회수 계좌 등록 · 원래 화면 복귀 | 명세 C-I01~C-I03, 3.2
F-04 | 프로젝트 상세 | 공간 규모·설비·예상 회수 조건을 프로젝트별 값으로 표시. 배분 현황은 이 지점에 배정된 전체 구좌 중 내 몫으로 보여준다. | projectId | 기본정보·배분 현황·마일스톤·위험 고지 | 명세 I-01
F-05 | 투자 적합성 확인 | 원금 비보장·중도 회수 제한 이해 확인 후 적합/한도 제한/신청 불가 판정. 본인확인 미완료는 한도가 아니라 본인확인 안내로 보낸다. | 청약 금액 | eligible 판정 + 사유별 다음 행동 | 명세 I-02, I-02E
F-06 | 계약 동의 · 가상계좌 납입 | 필수 문서 3종 동의 → AWAITING_DEPOSIT → 건별 가상계좌·입금기한 발급. 계약 동의와 입금 확인은 별개 이벤트. | 서명 | 가상계좌, 입금기한, 신청 상태 | 명세 I-03
F-07 | 입금 웹훅 · 보유 구좌 발행 | 은행 웹훅으로 입금 확인 → DEPOSIT_CONFIRMED → 수탁 지갑에 보유 구좌 발행. 동일 거래번호는 한 번만 처리하고, 이미 납입된 계좌로 온 입금은 확정하지 않고 관리자 검토로 보낸다. | 웹훅 payload | DepositEvent 1건 · 발행 1건 · 초과분은 REVIEW | 명세 I-03, I-03E, 10.4, 18장
F-08 | 투자 관리 (홈·보유·회수) | 총 투자금액·지급 예정액·프로젝트별 진행률. 보유는 투자 금액과 보유 구좌로만 표현. | 세션 | 보유 구좌, 계약 상태, 지급 상태 | 명세 I-06~I-08
F-09 | 정기구독 신청 | 지점을 먼저 선택해야 해당 지점 재고로 팩을 구성한다. 팩 크기만큼 정확히, 드레싱은 총 2봉. | 지점, 팩크기, 작물, 드레싱 | 구독 생성 + 다음 픽업 안내 | 명세 B-01~B-06
F-10 | 내 구독 · 픽업 | 구독 상태·다음 결제일·변경 마감. 지점 생산 잔여분 범위에서만 변경. | 세션 | 구독 상태, 픽업 확인증 | 명세 B-07, B-09
F-11 | 운영자 신청 흐름 | 공간 탐색 → 방문 → 자격·서류 → 교육 → 확정 → 계약 → 보증서. 모든 단계 자동저장·이전 단계 제공. | 신청 데이터 | 단계별 상태 · 보증서 VC | 명세 O-01~O-09
F-12 | 마일스톤 증빙 제출 | 배정된 지점의 단계에만 증빙 제출. 남의 지점과 아직 배정되지 않은 지점 모두 거부한다. | urls, hashes | 상태 evidence_submitted + 체인 해시 기록 | 명세 O-11
F-13 | 매장 운영 현황 · 생육 최적화 | 배정 지점의 생육·환경·재고·매출 조회. 배정되지 않은 지점의 데이터는 화면에서도 API에서도 보이지 않는다. | projectId | 생육/환경/이상/재고/매출 + 오늘 할 일 | 명세 7장
F-14 | 관리자 콘솔 | 심사·배정·프로젝트·마일스톤·설비·정산 관리. 모든 변경은 감사 로그 기록. | 세션(admin) | 업무 큐 + 각 업무 화면 | 명세 A-01~A-16
F-15 | 마일스톤 검토·승인·집행 | 조건 항목별 판정을 모두 지정해야 승인 버튼이 열린다. APPROVED가 아니면 집행 API가 거부한다. | decision, items | 상태 APPROVED · 트랜치 집행 | 명세 A-08, A-07, 18장
F-16 | 감사 로그 | 청약·검증·집행·정산·권한 변경 기록. 지우거나 고칠 수 없다. | 필터 | 감사 로그 목록 + CSV | 명세 3.5, A-08
F-17 | 권한 경계 | 투자자는 운영자·관리자 메뉴나 API에 접근할 수 없다. 역할에 없는 화면은 자기 역할 홈으로 보낸다. | 세션 역할 | 403 · 리다이렉트 | 명세 2장, 18장
F-18 | 공통 UI · 반응형 | 화면 어디에도 STO·토큰 배정·지갑 주소·고정 수익 보장 문구를 노출하지 않는다. 좁은 화면에서 본문이 뷰포트를 넘지 않는다. | - | 역할별 내비 · 반응형 레이아웃 | 명세 15장, 18장
기대 동작은 docs/feature-spec.md 로 확정했다. 관측만으로 추론한 항목은 없다 — 명세에 없는 화면은 TC 를 만들지 않았다.